## Slide 1: Тема: «Усовершенствование системы формирования отчётности»
Отчёт МБУ ЦДОД
«Ориентир»
о реализации проекта БП
Notes: Оригинальные шаблоны для презентаций: https://presentation-creation.ru/powerpoint-templates.html
Бесплатно и без регистрации.

## Slide 2: Цель проекта: сокращение времени и трудозатрат на составление отчётов с использованием данных об обучающихся Центра
Миссия МБУ ЦДОД «Ориентир»:
развитие системы открытого вариативного дополнительного образования, обеспечивающего,
конкурентоспособность и идентичность личности в обществе и государстве, развитие мотивации к трудовой деятельности, профессиональному самоопределению, духовно-нравственному росту.

## Slide 3: Дорожная карта
1 этап
(19.10.22-09.12.22)
Создание рабочей
группы по внедрению
принципов
бережливого
производства.
Обучение.
Разработка проекта.
Анализ текущей
ситуации.
Картирование
процесса.

## Slide 5
Chart: Способ сбора информации о ребёнке у родителей
| Родительское собрание | По телефону | WhatsApp | Telegram
Способ сбора информации о ребёнке у родителей | 15 | 50 | 25 | 10
Chart: 
| Игнорирование запроса | Отсуствие мессенджера | Нежелание давать информацию | Дублирование электронной версии на бумаге
Трудности в сборе информации | 30 | 10 | 15 | 45

## Slide 6
Chart: 
| 1 час | 1 день | 1 неделя | нет обратной связи
Сбор срочной информации от родителей | 15 | 45 | 30 | 10
Chart: 
| Excel | Word | Бумажные носители
Способы хранения информации | 25 | 35 | 50
Chart: Время на получение информации от родителей
| 1 день | 1 неделя | 1 месяц | больше месяца
Время на получение информации от родителей | 20 | 45 | 25 | 10
Проблемы:
Проблема сбора информации от родителей
Потеря времени на ожидание информации
Внесение вручную информации
Потеря информации

## Slide 8
Первые шаги в
картировании

## Slide 9: Картирование процесса

## Slide 12
2 этап
(10.12.22г-04.02.23г)
Анализ проблем.
План по решению проблем.
Реализация плана.
План мероприятий
Проблемы | Мероприятия для решения проблем | Ответственный
Проблема сбора информации от родителей | Разработать памятку для родителей с алгоритмом приема документов в электронной форме. Обозначением сроков приёма информации (чек-лист) | Заместитель директора по УВР
Потеря времени на ожидание информации | Внедрение цифровой системы сбора и хранения информации | Педагоги
Внесение вручную информации | Использование Google Формы для сбора информации. Использование информации из АИС Сетевой город | Заместитель директора по УВР, Ответственный за АИС «СГО»
Потеря информации |  | 
Финансовые затраты | Работа в мессенжерах WhatsApp, Telegram | Педагоги

## Slide 13
Информация для педагогов и родителей

## Slide 14
Анализ и исправление ошибок.
Мониторинг результатов.
Отчёт.
3 этап
(07.02.23г-14.04.23г.)

## Slide 15
Внедрение цифровой системы
сбора и хранения информации
Было
Стало

## Slide 16
Время затраченное на формирование базы данных для отчётности сокращено с 59 дней до 23 дней.
Педагоги обучены работ с Google Формами.
Создана единая электронная база данных.
Эффект проекта
Продукты проекта
Анкета для педагогов.
Чек-лист для педагогов и родителей.
Памятка для родителей.
Дорожная карта проекта.
Основной эффект проекта: сокращение
времени на формирование базы данных обучающихся,
формирование отчётной документации в срок.